Приложение 1

к приказу от 19 января 2023 г. №12

План обеспечения методической поддержки педагогов МБОУ «СОШ №4» при переходе на ФООП на 2022-2023 учебный год

| № | Содержание деятельности | Сроки |  | Планируемый результат |  | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Методическое сопровождение профессиональной подготовки педагогов к реализации ООП в соответствии с ФООП |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рассмотрение на заседании педагогического совета школы вопроса «О введении ФООП» | Декабрь 2022 года |  | Принятие педагогами школы необходимости перехода на ФООП |  | Заместители директора по УВР, руководители МО Руководители МО |
| 2 | Изучение нормативных документов по внедрению ФООП педагогическим коллективом | Январь-май 2023 года в соответствии с планами МО |  |  |  |  |
| 3 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях внедрения ФООП и федеральных базовых рабочих программ | Январь - май |  | Наличие объективной информации о готовности педагогов к переходу на ФООП |  | Заместители директора по УВР, руководители МО |
| 4 | Разработка плана методического сопровождения повышения профессиональной компетентности педагогов в условиях перехода на ФООП | Январь |  | Наличие плана методического сопровождения повышения профессиональной компетентности педагогов в условиях перехода на ФООП |  | Заместители директора по УВР |
| 5 | Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы | Январь-май |  | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы |  | Заместители директора по УВР |
| 6 | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы внедрения ФООП | Январь- Февраль |  | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации |  | Заместители директора по УВР |
| 7 | Организация участия педагогов школы в проблемных семинарах, конференциях по вопросам реализации ФООП и федеральных рабочих программ учебных предметов | В течение учебного года |  | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников по вопросам реализации ФООП и федеральных рабочих программ учебных предметов |  | Заместители директора по УВР, руководители МО |
| 8 | Проведение инструктивнометодических совещаний и обучающих семинаров по вопросам реализации ФООП и федеральных рабочих программ учебных предметов | В течение учебного года |  | Ликвидация профессиональных затруднений, повышение профессиональной компетентности педагогов |  | Заместители директора по УВР, руководители МО |
| 9 | Консультирование педагогов школы по вопросам введения ФООП, особенностей реализации федеральных рабочих программ учебных предметов |  |  |  |  |  |
| 10 | Рассмотрение на заседании педагогического совета школы вопроса «О готовности школы к внедрению ФООП НОО, ООО и СОО» | Декабрь 2022 года |  |  |  |  |
| Методическое сопровождение педагогов в разработке рабочих программ в соответствии с ФООП |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Изучение особенностей обязательных федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» на уровне НОО | Январь-июнь | Представление педагогов о требованиях к содержанию и планируемых результатах освоения федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» на уровне НОО |  | Зам. директора по УВР 1-4 классов. Руководитель МО начальных классов |  |
| 12 | Изучение особенностей обязательных федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», «ОБЖ» на уровнях ООО и СОО | Январь-июнь | Представление педагогов о требованиях к содержанию и планируемых результатах освоения федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», «ОБЖ» на уровнях ООО и СОО |  | Зам. директора по УВР 5-11 классов. Руководители МО 5-11 классов |  |
| 13 | Изучение федеральной рабочей программы воспитания. Учет федеральной рабочей программы воспитания при разработке рабочих программ по учебным предметам | Март-апрель | Разработка рабочих программ по учебным предметам с учетом федеральной рабочей программы воспитания |  | Заместители директора по УВР, руководители МО |  |
| 14 | Анализ перечня учебников на предмет соответствия новому ФПУ, выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене | Февраль-март | Перечень учебников для реализации ООП в соответствии с ФООП и новым ФПУ. Перечень учебников, исключенных из ФПУ и подлежащих замене с сентября 2023 года |  | Директор Руководители МО Библиотекарь |  |
| 15 | Выбор и обоснование педагогами учебников из нового ФПУ для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФООП | Февраль-март | Перечень учебников для использования в образовательном процессе при реализации ООП уровней образования в соответствии с ФООП на 2023/24 учебный год |  | Заместители директора по УВР. Руководители МО Библиотекарь |  |
| 16 | Изучение федеральных учебных планов, федеральных планов внеурочной деятельности в ФООП | Февраль-май | Материалы для разработки рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности), учебным модулям в соответствии с ФООП |  | Руководители МО |  |
| 17 | Разработка рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе и внеурочной деятельности), учебных модулей в соответствии с ФООП | Для НОО: февраль-март. Для ООО и СОО: апрель - июнь | Наличие рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе и внеурочной деятельности), учебных модулей в соответствии с ФООП |  | Заместители директора по УВР, руководители МО |  |
| 18 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии с ФООП НОО | В течение всего периода реализации ООП НОО | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии с ФООП НОО |  | Зам. директора по УВР 1-4 классов. Руководитель МО начальных классов |  |
| 19 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО в соответствии с ФООП ООО | В течение всего периода реализации ООП ООО | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО в соответствии с ФООП ООО |  | Зам. директора по УВР 5-11 классов. Руководители МО 5-11 классов |  |
| 20 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО в соответствии с ФООП СОО | В течение всего периода реализации ООП СОО | Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО в соответствии с ФООП СОО |  |  |  |

Приложение 2

к приказу от 19 января 2023 г. №12

План работы методических объединений МБОУ «СОШ №4» по оказанию методической помощи педагогам по вопросам реализации ФООП на 2022-2023 и 2023-2024 учебные годы

| № | Содержание деятельности | Сроки | Планируемый результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Методическое сопровождение профессиональной подготовки педагогов к реализации ООП в соответствии с ФООП |  |  |  |  |
| 1 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях внедрения ФООП и федеральных базовых рабочих программ | Январь - май 2023 г. | Наличие объективной информации о готовности педагогов к переходу на ФООП | Руководители МО |
| 2 | Рассмотрение на заседании МО вопроса «Содержание ФООП НОО, ООО и СОО» | Февраль -май 2023 г. | Ликвидация профессиональных затруднений, повышение профессиональной компетентности педагогов | Заместители директора по УВР Руководители МО |
| 3 | Изучение нормативных документов по внедрению ФООП педагогическим коллективом | В течение учебного года |  |  |
| 4 | Организация участия учителей в семинарах по вопросам внедрения ФООП НОО, ООО и СОО | В течение учебного года |  |  |
| 5 | Методическая помощь учителям по созданию системы уроков в соответствии с ФООП НОО, ООО и СОО | В течение учебного года |  |  |
| 6 | Внесение дополнений в планы по самообразованию с целью изучения требований ФООП | январь - август 2023 года |  | Руководители МО, учителя-предметники |
| 7 | Отчеты по самообразованию педагогов (на заседаниях МО) | В течение учебного года |  | Руководители МО, учителя-предметники |
| 8 | Организация участия педагогов в мастер - классах, круглых столах, «открытых» уроках, внеурочных занятиях и мероприятиях по отдельным направлениям перехода на обновленные ФГОС ОО | В течение учебного года |  | Руководители МО, учителя-предметники |
| 9 | Организация участия педагогов школы в проблемных семинарах, конференциях по вопросам реализации ФООП и федеральных рабочих программ учебных предметов | В течение учебного года | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников по вопросам реализации ФООП и федеральных рабочих программ учебных предметов | Руководители МО |
| 10 | Организация участия педагогов в инструктивно-методических совещаний и обучающих семинарах школьного уровня по вопросам реализации ФООП и федеральных рабочих программ учебных предметов | В соответствии с планом МР |  |  |
| 11 | Консультирование педагогов школы по вопросам введения ФООП, особенностей реализации федеральных рабочих программ учебных предметов | В течение учебного года | Ликвидация профессиональных затруднений, повышение профессиональной компетентности педагогов | Заместители директора по УВР Руководители МО |
| Методическое сопровождение педагогов в разработке рабочих программ в соответствии с ФООП |  |  |  |  |
| 12 | Изучение особенностей обязательных федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» на уровне НОО | Февраль - март 2023г. | Представление педагогов о требованиях к содержанию и планируемых результатах освоения федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» на уровне НОО | Зам. директора по УВР 1-4 классов. Руководитель МО начальных классов |
| 13 | Изучение особенностей обязательных федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», «ОБЖ» на уровнях ООО и СОО | Январь - май 2023г. | Представление педагогов о требованиях к содержанию и планируемых результатах освоения федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», «ОБЖ» на уровнях ООО и СОО | Зам. директора по УВР 5-11 классов. Руководители МО учителей-предметников |
| 14 | Изучение федеральной рабочей программы воспитания. Учет федеральной рабочей программы воспитания при разработке рабочих программ по учебным предметам | Март-апрель 2023г. | Разработка рабочих программ по учебным предметам с учетом федеральной рабочей программы воспитания | Руководители МО |
| 15 | Анализ перечня учебников на предмет соответствия новому ФПУ, выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене | Февраль - Март 2023г. | Перечень учебников для реализации ООП в соответствии с ФООП и новым ФПУ. Перечень учебников, исключенных из ФПУ и подлежащих замене с сентября 2023 года | Руководители МО Библиотекарь |
| 16 | Выбор и обоснование педагогами учебников из нового ФПУ для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФООП | Март 2023г. | Перечень учебников для использования в образовательном процессе при реализации ООП уровней образования в соответствии с ФООП на 2023/24 учебный год | Руководители МО Библиотекарь |
| 17 | Изучение федеральных учебных планов, федеральных планов внеурочной деятельности в ФООП | Февраль - Март 2023г. | Материалы для разработки рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности), учебным модулям в соответствии с ФООП | Руководители МО |
| 18 | Разработка рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе и внеурочной деятельности), учебных модулей в соответствии с ФООП | До 25.08.23 (до 01.09.23) | Наличие рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе и внеурочной деятельности), учебных модулей в соответствии с ФООП | Руководители МО |
| 19 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии с ФООП НОО | В течение всего периода реализации ООП НОО | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии с ФООП НОО | Руководители МО |
| 20 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО в соответствии с ФООП ООО | В течение всего периода реализации ООП ООО | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО в соответствии с ФООП ООО | Руководители МО |
| 21 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО в соответствии с ФООП СОО | В течение всего периода реализации ООП СОО | Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО в соответствии с ФООП СОО | Заместитель директора по УВР, Председатели МО |